泉州市洛江区退役军人事务局部门

支出绩效评价报告

福征安绩〔2023〕LJ-006 号

| 单 位 名 称： | 泉州市洛江区退役军人事务局 |
| --- | --- |
| 评 价 年 度： | 2022年度 |
| 评 价 机 构： | 福建征安会计师事务所（普通合伙） |

2023年10月30日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田秀芳 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 注册会计师 | 13665027013 |  |
| 2 | 刘 姣 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 注册会计师 | 13904028916 |  |
| 3 | 黄智取 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 主任 | 18100546130 |  |
| 4 | 柯娜芬 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 13655966228 |  |
| 5 | 李丽金 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 18016585305 |  |
| 6 | 李泳鑫 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 13515057821 |  |

目  录

一、部门概况	6

（一）机构职能及组成	6

（二）人员结构	7

（三）部门收支情况	7

（四）部门目标实现情况	7

二、绩效评价工作开展情况	8

（一）前期准备	8

（二）绩效评价的目标	8

（三）绩效评价的依据	8

（四）绩效评价工作的开展情况	9

三、绩效评价指标体系及评价标准	9

四、部门支出绩效评价分析	10

（一）投入情况（分值20分，得分16.09分）	10

（二）过程管理（分值20分，得分15.90分）	11

（三）产出（分值30分，得分27.5分）	14

（四）效益（分值30分，得分28分）	18

五、存在问题	19

（一）在职人员控制率较高	19

（二）管理制度不够健全	20

（三）资金核算不够合规	20

（四）基础信息不够完善	20

（五）资产管理不够规范	20

六、评价结论及改进建议	20

（一）评价结论	20

（二）改进建议	20

七、其他需要说明的问题............................................................................................20

2022年度泉州市洛江区退役军人事务局部门支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《泉州市洛江区财政局关于2023年预算绩效管理工作要点的通知》（泉洛财〔2023〕22号）及文件有关规定，福建征安会计师事务所（普通合伙）接受泉州市洛江区财政局委托组建绩效评价工作小组，对泉州市洛江区退役军人事务局部门支出资金开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是财政一般预算下拨的2022年度泉州市洛江区退役军人事务局部门支出预算数，包括项目支出和基本支出。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过查账、实地调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2022年度泉州市洛江区退役军人事务局部门支出绩效评价报告》。

# 一、部门概况

## （一）机构职能及组成

泉州市洛江区退役军人事务局是泉州市洛江区人民政府下属行政机关，为正科级单位，设办公室、移交安置和就业创业股（思想政治和权益维护股）、优抚褒扬纪念股（及双拥共建股）三个内设机构，下属事业单位：洛江区退役军人服务中心。

主要职责是：

泉州市洛江区退役军人事务局部门的主要职责是：贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府有关退役军人服务保障的政策、法律法规和部署，拟定并组织实施我区退役军人服务保障有关政策规定。

1、健全重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，严格按要求提高部分重点优抚对象的抚恤补助标准。做好全区优抚对象抚恤金、定期补助金发放工作。

2、负责我区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

3、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全区优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

## （二）人员结构

泉州市洛江区退役军人事务局2022年度编制共8人（行政编5人、事业编3人），实有在职人数9人。

## （三）部门收支情况

泉州市洛江区退役军人事务局2022年度年初财政一般预算部门收入1,455.24 万元（其中项目支出1,269.76万元，基本支出185.48万元），执行中追加预算667.20万元，其他收入24.51万元，年初结转和结余130.13万元，本年预算支出2,219.32万元，支出实现率97.46%，本年度结余金额57.75万元，资金结余率2.54%。

## （四）部门目标实现情况

年度总体目标：坚决贯彻落实党中央、省、市、区关于退役军人工作的方针政策和决策部署，做好全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；做好不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，落实退役军人医疗保障工作；做好烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；做好退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；落实上级分配我区的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划，做好全区自主择业军转干部管理服务工作；会同有关部门做好军转干部和军队文职人员随调家属就业创业和随调安置工作及退役军人服务中心（站）整改提升工作等。

完成情况：根据项目单位总结及相关资料，2022年洛江区退役军人事务局坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚持服务保障退役军人“一条主线”，实现让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人“两个目标”，落实政策落实到位、感情投入到位、服务保障到位“三个到位”，突出优抚褒扬、安置就业、权益维护、服务管理“四项重点”。今年7月，洛江再次被授予“双拥模范城”荣誉称号，蝉联省级双拥模范城“五连冠”。2022年项目完成情况：义务兵优待金和大学生一次性奖励金项目支出5,137,400.00元，发放义务兵160人（春秋两季）和大学生68人；优抚对象抚恤和生活补助金项目支出8,582,878.00元（其中2022年度支出7,913,508.00元，2021年度支付669,370.00元），1至12月平均发放优抚对象1014人；自主就业退役士兵项目支出3,023,135.00元，发放自主就业退役士兵一次性经济补助57人；2022年春节优抚对象价格临时补贴资金项目支出281,360.00元，发放优抚对象价格临时补贴3916人；医疗救助保险项目支出257,600.00元，为重点优抚对象购买医疗救助保险322人；优抚对象电视减免费项目支出154,080.00元，为重点优抚对象电视费用减免321人；区级生活困难补助金项目支出111,600.00元，发放困难补助93人；省、市一次性临时救助项目支出40,000.00元，发放补助7人等等。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）前期准备

福建征安会计师事务所（普通合伙）组织专业人员，成立泉州市洛江区退役军人事务局部门支出绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、《全面实施预算绩效管理的若干措施》（泉委办发〔2019〕42号）以及《泉州市洛江区财政局关于2023年预算绩效管理工作要点的通知》（泉洛财〔2023〕22号）等文件要求，结合泉州市洛江区退役军人事务局部门支出具体情况制定绩效评价工作计划，拟定绩效评价指标体系。

## （二）绩效评价的目标

泉州市洛江区退役军人事务局部门支出主要目的是做好退役军人来信来访，接待办理，心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及退役军人舆情的收集、引导等任务。绩效评价工作小组通过绩效评价全面分析泉州市洛江区退役军人事务局部门支出资金的划拨、管理和使用情况，督促相关单位进一步规范项目立项、审批、实施、验收、运营等程序，完善资金使用及管理制度，为今后提高部门支出资金使用的财政绩效提供借鉴。

## （三）绩效评价的依据

1.《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）

2.《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）

3.《财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）

4.《全面实施预算绩效管理的若干措施》（泉委办发〔2019〕42号）

5.《泉州市洛江区财政局关于2023年预算绩效管理工作要点的通知》（泉洛财〔2023〕22号）

## （四）绩效评价工作的开展情况

1.按计划与要求对2022年度泉州市洛江区退役军人事务局部门支出绩效评价工作进行调研方案设计；

2.绩效评价工作小组成员开展泉州市洛江区退役军人事务局部门支出资金的项目资料收集，收集项目相关政策文件和制度等资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

3.拟定2022年度泉州市洛江区退役军人事务局部门支出绩效评价指标体系，与泉州市洛江区财政局、泉州市洛江区退役军人事务局等相关部门探讨、修订绩效评价指标体系；

4.根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，绩效评价工作小组进一步搜集绩效评价所需的数据、资料；

5.归纳、分析、综合数据与资料，对2022年度泉州市洛江区退役军人事务局部门支出的绩效进行分析，完成2022年度泉州市洛江区退役军人事务局部门支出绩效评价报告征求意见稿；

6.征询泉州市洛江区财政局和泉州市洛江区退役军人事务局的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2022年度泉州市洛江区退役军人事务局部门支出绩效评价报告》。

# 三、绩效评价指标体系及评价标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省和泉州市财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕投入、过程管理、产出与效益三个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标、29个三级指标、5个四级指标。指标体系设定满分100分，其中：“投入”20分，主要体现目标设置、预算编制与配置；“过程管理”20分，主要体现预算执行、预算管理情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、职责履行情况；“效果”30分主要体现履职效益，包括社会效益、可持续影响和服务对象满意度等。绩效评价指标体系及评价标准具体参见《泉州市洛江区退役军人事务局部门支出绩效评价指标体系》。

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价的预算支出项目、单位基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段。根据省财政厅有关财政支出绩效评价的有关规定，结合泉州市洛江区退役军人事务局部门支出的实际情况，绩效评价方法采用因素分析法、目标预定与实施效果比较法等。

# 四、部门支出绩效评价分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作组审阅了泉州市洛江区退役军人事务局部门支出相关资料，与泉州市洛江区退役军人事务局的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2022年度泉州市洛江区退役军人事务局部门支出投入、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

## （一）投入情况（分值20分，得分16.09分）

投入设置目标设置、预算配置二个二级指标。其中目标设置权重为8%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；预算配置指标权重为12%，从部门在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率三方面进行评价。

1.绩效目标合理性（分值4分）

“绩效目标合理性”主要评价部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用于反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

泉州市洛江区退役军人事务局制定的整体支出绩效目标符合部门“三定” 方案确定的职责和部门年度工作计划。本项得分4分。

2.绩效指标明确性（分值4分）

“绩效指标明确性”主要评价部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用于反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

经核查，项目单位将部门的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。本项得分4分。

3.在职人员控制率（分值4分）

“在职人员控制率”主要评价部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门（单位）对人员成本的控制程度。

根据泉州市洛江区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定，以及在职人员控制情况，泉州市洛江区退役军人事务局在职人员数9人，编制数为8人。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=9/8×100%=112.50%。本项扣3.91分，得分0.09分。

- 4.“三公经费”变动率(分值4分)

“三公经费”变动率主要评价部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。

根据项目单位2021年度和2022年度公开预决算报告，2021年“三公经费”预算数2.00万元，2022年“三公经费”预算数0.00万元，三公经费”变动率≤0%。本项得分4分。

- 5.重点支出安排率(分值4分)

“重点支出安排率”主要评价部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

根据泉州市洛江区退役军人事务局2022年部门收入支出预算总表，项目支出年初预算数为1269.76万元，重点安排项目支出1269.76万元，重点支出安排率=100.00%。本项得分4分。

（二）过程管理（分值20分，得分15.90分）

过程设置预算执行和预算管理两个二级指标。其中预算执行权重为12%,从预算完成率、预算调整率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率和政府采购执行率等六方面进行评价；预算管理指标权重为8%,从管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性和资产管理完整性等四方面进行评价。

1.支出预算完成率（分值2分）

“支出预算完成率”指标通过对部门（单位）本年度支出预算完成数与支出预算数的比较，反映和评价部门（单位）支出预算的完成程度。评分标准为“完成率大于或等于95%的，得满分；完成率小于或等于85%的，得0分；完成率在85%-95%之间的，得分=（某部门预算完成率-85%）/10%×该指标分值”。

根据泉州市洛江区退役军人事务局提供的2022年决算报表的收入支出决算总表，支出预算完成率=（支出预算完成数/支出预算数）×100%=(2219.32/2277.07)×100%=97.46%，大于95%。本项得分2分。

2.支出预算调整率（分值2分）

“支出预算调整率”指标用于评价部门（单位）本年度支出预算调整数与支出预算数的比率，用以反映和评价部门（单位）预算的调整程度。评分标准为“调整率等于0的，得满分；调整率大于或等于10%的，得0分；调整率在0-10%之间的，得分=（10%-某部门预算调整率）/10%×该指标分值；特殊事项影响预算调整经提前报批可不予扣分”。

根据泉州市洛江区退役军人事务局提供的2022年收入支出决算总表，年初预算1,455.24万元，全年预算数2,122.43万元，预算指标追加667.20万元，支出预算调整率45.85%。经项目单位反馈追加资金为中央、省市拨入的资金，故不予扣分。本项得分2分。

3.结转结余率（分值2分）

“结转结余率”指标用于衡量部门（单位）本年度结转结余总额（含留在二级单位账上的资金）与支出预算数的比率，反映和评价部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。评价标准为“结转结余率等于0的，得满分；结转结余率大于或等于50%的，得0分；结转结余率在0-50%之间的，得分=（50%-某部门结转结余率）/50%×该指标分值”。

根据泉州市洛江区退役军人事务局提供的2022年决算报表的收入支出决算总表，结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%=（57.75/2277.07）×100%=2.54%。本项得分=（50%-2.54%）/50%×2=1.90分。

4.公用经费控制率（分值2分）

公用经费控制率指部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。评分标准为“公用经费控制率小于等于100%的，得满分；公用经费控制率大等于105%的，得0分；公用经费控制率在100%-105%之间的，得分=（105%-某部门公用经费控制率）/5%×该指标分值”。

根据泉州市洛江区退役军人事务局提供的2022年度公开预决算报告，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=（66.64/79.45）×100%=83.88%，小于100%。本项得分2分。

5.“三公经费”控制率（分值2分）

“三公经费”控制率指部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和评价部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。评分标准为“‘三公经费’控制率小于或等于100%的，得满分；大于100%的，得0分”。

根据泉州市洛江区退役军人事务局提供的2022年度预决算，“三公经费”实际支出数为0.00元，“三公经费”预算安排数0.00元，“三公经费”控制率小于100%。本项得分2分。

6.政府采购执行率 （分值2分）

“政府采购合规性”主要评价部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。评分标准为“政府采购执行率=(实际政府采购金额/应执行政府采购数×100%，得分=政府采购执行率×该指标分值，最高得2分，如超预算扣0.5分”。

根据2022年度预算批复报表，政府采购预算批复金额为4.99万元，实际采购金额为5.96万元，政府采购执行率=5.96/4.99×100%=119.44%，超预算。本项得分1.5分。

- 7.管理制度健全性(分值2分)

“管理制度健全性”主要评价部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和评价部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

- 泉州市洛江区退役军人事务局在上级文件框架内制定了财务管理制度，但未提供专项资金管理制度等内控管理制度。本项得分1分。

- 8.资金使用合规性(分值2分)

“资金使用合规性”主要评价部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门(单位)预算资金的规范运行情况。

经抽查，发现采购4台电脑30,880.00元列支“拥军优属—其他发展性专项”科目，未按照预算批复中的政府采购预算汇总表要求列支“行政运行—基本业务费”；支付代理记账费32,400.00元列支“行政运行—公用经费和事业运行—公用经费”科目，未按照预算批复中的政府购买服务预算汇总表要求列支“行政运行—基本业务费”。本项得分1分。

- 9.基础信息完善性和预决算信息公开性(分值2分)

“基础信息完善性和预决算信息公开性”主要衡部门(单位)基础信息是否完善；是否按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开相关预决算信息，用以反映和评价部门（单位）预决算管理工作的支撑及公开透明情况。

项目单位已经按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开预决算信息，但发现部分信息不够完整，如：“凭证封面的财务主管未明确责任人”。本项得分1.5分。

- 10.资产管理安全性(分值2分)

“资产管理安全性”主要评价部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。评分标准为“资产保存完整，有专人保管；资产账务管理合规，帐实相符；通用办公设备和办公家具等资产实物量合标；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产报废是否有完善的制度。报废处置是否合规；单位资产管理制度是否健全、完整、合法；单位房产等重大资产是否违规或低价对外出租，房屋等重大资产处置收入是否按照要求收支两条线管理和使用；一项不符扣1分，扣完为止”。

项目单位建立了固定资产台账，资产保存较完整；但2022年未进行固定资产盘点，且部分固定资产登记不规范，如：“登记2022年07月15日资产名称为‘其他家具’，经查阅实际为采购双层木床1张”。本项得分1分。

## （三）产出（分值30分，得分27.5分）

产出设置产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、职责履行五个二级指标。

1.产出数量（分值8分）

产出数量指标权重为8%，从抚恤和生活补贴人数、组织退役军人教育培训及招聘会场次、义务兵优待金发放人数、自主就业退役军人一次性经济补助金发放人数四方面进行评价。

（1）抚恤和生活补贴人数（分值2分）

抚恤和生活补贴人数主要通过比较抚恤和生活补贴完成数与计划数，用以反映和考核抚恤和生活补贴人数数量目标的实现程度。评分标准为“完成数≥320人（2分）；每少10人扣0.5分（不足10人的，按10人计算），扣完为止”。

根据《泉州市洛江区退役军人事务局 泉州市洛江区财政局关于做好2022年度重点优抚对象抚恤补助标准自然增长工作的通知》（泉洛退役军人局〔2022〕17号）等文件精神以及项目单位提供的2022年1-12月份优抚对象经费表，抚恤和生活补贴人数平均为1014人。本项得分2分。

（2）组织退役军人教育培训及招聘会场次（分值2分）

组织退役军人教育培训及招聘会场次主要通过比较组织退役军人教育培训及招聘会场次的完成数与计划数，用以反映和考核组织退役军人教育培训及招聘会场次目标的实现程度。评分标准为“完成数≥5场（2分）；每少1场扣0.5分，扣完为止”。

根据项目单位提供的资料，2022年共完成培训1场——多旋翼无人机装调与操控培训；招聘会4场——就业招聘 “洛”地有声招聘会、退役军人专岗招聘会、仰恩大学2023届毕业生校园招聘会、2022年退役军人（现役军人家属）专场招聘会。但退役军人教育培训少1场。本项扣0.5分，得分1.5分。

（3）义务兵优待金发放人数（分值2分）

义务兵优待金发放人数主要通过比较完成义务兵优待金发放人数与计划数，用以反映和考核完成义务兵优待金发放人数目标的实现程度。评分标准为“完成数≥64人（2分）；每少10人扣0.5分（不足10人的，按10人计算），扣完为止”。

根据《洛江区退役军人事务局关于2022年度义务兵优待金和大学生一次性奖励金等发放的通知》（泉洛退役军人局〔2022〕18号）和《洛江区退役军人事务局关于2022年度（秋季）发放义务兵优待金和大学生一次性奖励金等的通知》（泉洛退役军人局〔2022〕27号）,2022年度共发放160人。本项得分2分。

（4）自主就业退役军人一次性经济补助金发放人数（分值2分）

自主就业退役军人一次性经济补助金发放人数主要通过比较完成自主就业退役军人一次性经济补助金发放人数与计划数，用以反映和考核完成自主就业退役军人一次性经济补助金发放人数目标的实现程度。评分标准为“完成数≥75人（2分）；每少10人扣0.5分（不足10人的，按10人计算），扣完为止”。

根据《泉州市洛江区退役军人事务局关于2022年度自主就业退役士兵一次性经济补助金发放通知》（泉洛退役军人局〔2022〕33号）文件精神，2022年完成自主就业退役军人一次性经济补助金发放57人。本项扣1分，得分2分。

2.产出质量（分值9分）

产出质量指标权重为9%，从优抚对象覆盖率、资金发放到位率、退役士兵安置率三方面进行评价。

（1）优抚对象覆盖率（分值3分）

优抚对象覆盖率主要通过年度优抚对象任务数与完成数的对比，考察部门工作开展，完成优抚任务的实现程度。评分标准为“覆盖率100%（3分）；未达到100%（0分）”。

因项目单位明确优抚对象名单属于秘密级，无法提供，根据项目单位提供的数据，优抚对象1-12月份平均人数为1014人，发放补助人数平均为1014人，覆盖率100%。本项得分3分。

（2）资金发放到位率（分值3分）

资金发放到位率主要通过按相关政策标准足额发放补助资金数与应发放补助资金数的对比，考察部门工作开展，落实政策的实现程度。评分标准为“到位率100%（3分）；未达到100%（0分）”。

经抽查，优抚对象补助金、有线电视减免、一次性经济补助金、义务兵优待金和大学生一次性奖励金、军转干部退役金补差、军转干部生活困难补助等资金发放情况，未发现资金未支付现象，资金发放到位率100%。本项得分3分。

（3）退役士兵安置率（分值3分）

退役士兵安置率主要通过年度退役士兵安置数与应安置数的对比，考察部门工作开展，完成退役士兵安置的实现程度。评价标准为“安置率100%（3分）；未达到100%（0分）”。

因项目单位明确安置名单不方便提供，经现场查阅，2022年需要安置数2人，已安置数2人，安置率100%。本项得分3分。

3.产出时效（分值3分）

产出时效指标权重为3%，从项目进度达成率进行评价。用于衡量泉州市洛江区退役军人事务局项目进度情况，评分标准为“项目进度达成率100%（3分）；90%≤项目进度达成率<100%（2分）；80%≤项目进度达成率<90%（1分）；70%≤项目进度达成率<80%（0.5分）；项目进度达成率<70%（0分）”。

根据泉州市洛江区退役军人事务局提供的项目清单，经抽查，优抚对象补助金、有线电视减免、一次性经济补助金、义务兵优待金和大学生一次性奖励金、军转干部退役金补差、军转干部生活困难补助等17个项目均已完成，进度达成率=（17×100%）/17×100%=100%。本项得分3分。

4.产出成本（分值3分）

产出成本指标权重为3%，从成本控制率进行评价。用于衡量泉州市洛江区退役军人事务局成本控制情况，评分标准为“成本控制率≦100%得满分，每超10%扣1分，扣完为止”。

泉州市洛江区退役军人事务局提供的2022年决算报表的收入支出决算总表，成本控制率=截至年末累计支出数/概算或当年度预算×100%=(2219.32/2277.07)×100%=97.46%。本项得分3分。

- 职责履行（分值7分）

职责履行指标权重为7%，从项目实际完成率、行政效能两方面进行评价。

（1）项目实际完成率（分值4分）

项目实际完成率主要评价部门（单位）履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门（单位）履职任务目标的实现程度。评价标准为“项目实际完成率大于或等于95%的，得满分；项目实际完成率小于等于85%的，得0分；项目实际完成率在85%-95%之间的，得分=（某部门项目实际完成率-85%）/10%×该指标分值”。

根据泉州市洛江区退役军人事务局提供的项目清单，经抽查，优抚对象补助金、有线电视减免、一次性经济补助金、义务兵优待金和大学生一次性奖励金、军转干部退役金补差、军转干部生活困难补助等17个项目均已完成。项目实际完成率=（17/17）×100%=100%。本项得分4分。

（2）行政效能（分值3分）

行政效能主要评价考核部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本情况。评分标准为“办事效率高（3分）；办事效率较高（2分）；效率一般（1分）；效率低（0分）”。

泉州市洛江区退役军人事务局预决算信息按时限公开，2022年被授予“双拥模范城”荣誉称号，蝉联省级双拥模范城“五连冠”，且在绩效评价工作过程中，能较好配合绩效评价工作小组准备、提供相关资料。综合考虑，本项得分2分。

## （四）效益（分值30分，得分28分）

- 设置“履职效益”二级指标，从社会效益、可持续影响、服务对象满意度三方面进行评价。

1.社会效益（分值16分）

社会效益指标权重为16%，从促进社会和谐稳定、维护退役军人合法权益和促进让军人成为全社会尊崇的职业三方面进行评价。

（1）促进社会和谐稳定（分值6分）

促进社会和谐稳定主要通过解决退役军人安置率和设立退役军人服务站覆盖率，考察部门工作实施，促进社会和谐稳定的实现效果。评价标准为“完成100%（6分）；每减少5%扣1分（不足5%的，按5%计算），扣完为止”。

根据项目单位提供的数据，一是2022年退役军人安置率100%；二是全区共设置退役军人服务站92个、服务中心1个，覆盖了全区镇村、街道社区，覆盖率100%。结合问卷调查，部门工作开展促进社会和谐稳定效果较显著。本项得分6分。

（2）维护退役军人合法权益（分值5分）

维护退役军人合法权益主要通过资金保障到位率和优抚对象覆盖率，考察部门工作实施，维护退役军人合法权益的实现效果。评价标准为“完成100%（5分）；每减少5%扣1分（不足5%的，按5%计算），扣完为止”。

根据项目单位提供的资料，一是经抽查部分项目支出以及提供的项目清单，项目单位在期限内拨付了相关资金，保障了资金到位；二是优抚对象覆盖率100%。结合问卷调查，部门工作开展维护退役军人合法权益效果较显著。本项得分5分。

（3）促进让军人成为全社会尊崇的职业（分值5分）

促进让军人成为全社会尊崇的职业主要通过部门工作开展情况，考察部门工作实施，促进让军人成为全社会尊崇的职业的实现效果。评价标准为“促进效果显著（5分）；促进效果较显著（3-4分）；促进效果一般（1-2分）；效果差（0分）”。

根据项目单位提供的总结，2022年开展了涉军法律宣传“六进”工作，发放宣传册5000余册；二是在区属各医院、银行、市管、税务等窗口及旅游景点设立现役军人、残疾军人“优先优惠服务窗口”；三是办理优待证3226张（含已收到及已通过审核在制卡的）。结合问卷调查，部门工作开展促进让军人成为全社会尊崇的职业效果较显著。本项得分4分。

2.可持续影响（分值6分）

可持续影响指标权重为6%，设促进退役军人服务保障工作可持续性三级指标主要评价部门工作开展促进退役军人服务保障工作可持续性的效果。评分标准为“促进效果显著（6分）；促进效果较显著（3-5分）；促进效果一般（1-2分）；效果差（0分）”。

根据项目单位提供的资料，2022年发放义务兵优待金160人（春秋两季）和大学生一次性奖励金68人；优抚对象抚恤和生活补助金1至12月平均发放1014人；发放自主就业退役士兵一次性经济补助57人；发放优抚对象价格临时补贴3916人；为重点优抚对象购买医疗救助保险322人；为重点优抚对象电视费用减免321人；区级生活困难补助金发放93人；省、市一次性临时救助发放补助7人等等。2022年洛江被授予“双拥模范城”荣誉称号，蝉联省级双拥模范城“五连冠”。结合问卷调查，部门工作开展促进退役军人服务保障工作可持续性效果较显著。本项得分5分。

3.满意度（分值8分）

满意度指标权重为8%，设社会公众或服务对象满意度三级指标主要评价泉州市洛江区公众或服务对象对泉州市洛江区退役军人事务局工作的满意程度。评价标准为“满意度≥90%（8分）；80%≤满意度＜90%（5分）；70%≤满意度＜80%（3分）；满意度＜70%（0分）”。

绩效评价工作小组通过发放问卷调查表80份，收回80份，问卷调查结果为社会公众或服务对象满意度90.38%，大于90%，本项得分8分。

# 五、存在问题

（一）在职人员控制率较高

泉州市洛江区退役军人事务局2022年编制数8人，实际在职人数9人，在职人员控制达112.50%。

（二）管理制度不够健全

泉州市洛江区退役军人事务局在上级文件框架内制定了财务管理制度，但未提供专项资金管理制度等内控管理制度。

（三）资金核算不够合规

# 经抽查，发现采购4台电脑30,880.00元列支“拥军优属—其他发展性专项”科目，未按照预算批复中的政府采购预算汇总表要求列支“行政运行—基本业务费”；支付代理记账费32,400.00元列支“行政运行—公用经费和事业运行—公用经费”科目，未按照预算批复中的政府购买服务预算汇总表要求列支“行政运行—基本业务费”。

（四）基础信息不够完善

经抽查，发现部分信息不够完整，如：“凭证封面的财务主管未明确责任人”。

（五）资产管理不够规范

一是政府采购方面，未提供政府采购计划表，且资产采购超预算，根据预算批复报表，政府采购预算批复金额为4.99万元，实际采购金额为5.96万元；二是资产管理方面，项目单位建立了固定资产台账，资产保存较完整，但2022年未进行固定资产盘点，且部分固定资产登记不规范，如：“登记2022年07月15日资产名称为‘其他家具’，经查阅实际为采购双层木床1张”。

# 六、评价结论及改进建议

## （一）评价结论

绩效评价工作小组通过从项目决策、过程管理、产出与效益三个方面逐项分析评价，泉州市洛江区退役军人事务局部门支出执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分87.49分，评价等级为良。

## （二）改进建议

针对绩效评价过程中发现的问题，绩效评价工作小组提出建议如下：

1.强化绩效考核意识，抓好绩效评价工作

设置科学合理的绩效指标,并通过清晰、可衡量的指标值予以体现是做好预算绩效管理工作的关键。应按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则设计每一项绩效指标及确定指标值，做好绩效监控记录及绩效自评，积极配合财政部门监督，完善绩效管理，不断提高行政效能。对项目支出能以目标为导向，将总目标分解细化到各个专项项目，并拟定各类绩效目标，通过细化绩效目标，达到预算编制的精细化。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2.科学预测资金需求，做好资金核算规范

为了保证预算管理的严肃性，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理。建议泉州市洛江区退役军人事务局科学统筹部门年度工作任务，合理精准测算年度预算资金需求。对于项目资金要严格按照项目单独核算，避免出现挤占、挪用等情况发生，确保资金核算规范性和支出合规性。

3.建立健全管理制度，确保管理有据可依

建议泉州市洛江区退役军人事务局根据上级相关管理制度，建立健全本单位采购制度、专项资金管理制度等内控管理制度，确保管理有据可依和资金支出的合规性，提高实施效益最大化。

4.按照制度规范完善，确保基础信息质量

建议泉州市洛江区退役军人事务局严格按照《会计基础工作规范》等管理制度执行，明确财务主管责任人，完善会计信息，确保会计信息质量。

5.完善资产管理制度，确保资产安全完整

建议泉州市洛江区退役军人事务局严格按照政府采购相关规定和要求执行，编制好政府采购预算、采购计划表和资产购置预算，明确资金来源说明，严格按照采购预算采购，保证预算管理的严肃性；二是建议加强对固定资产管理，按时登记固定资产，明确固定资产管理责任人，制作粘贴固定资产卡片标签，组织不定期抽盘和定期盘点，确保国有资产的安全和完整，提高国有资产使用效益。

# 七、其他需要说明的问题

本报告仅供泉州市洛江区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

附件一：泉州市洛江区退役军人事务局部门支出满意度调查问卷

附件二：泉州市洛江区退役军人事务局部门支出绩效评价指标体系

附件一：

泉州市洛江区退役军人事务局部门支出
满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受泉州市洛江区财政局委托，正在对泉州市洛江区退役军人事务局2022年度部门支出进行绩效评价。为了充分了解退役军人事务局部门支出的产出效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

致礼！

福建征安会计师事务所（普通合伙）

2023年10月17日

姓名：                                                填写日期：     年   月   日

| 序号 | 调查项目 | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您是否了解泉州市洛江区退役军人事务局主要工作职责？（是10分，一般9-1分，否0分） | 10 |  |  |
| 2 | 您是否了解退役军人服务保障政策？退役军人事务局是否对政策进行宣传解答？（是10分，一般9-1分，否0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您对退役军人事务局在厉行节约、控制“三公”经费方面是否满意？（很满意10分，一般9-1分，不满意0分） | 10 |  |  |
| 4 | 您对退役军人事务局的行政效能是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分） | 10 |  |  |
| 5 | 您觉得退役军人事务局实施政策时是否公平公正公开？（是10分，一般9-1分，否0分） | 10 |  |  |
| 6 | 您觉得退役军人事务局的工作实施促进让军人成为全社会尊崇的职业效果如何？（效果显著10分，较显著6-9分，一般1-5分，无效0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您觉得退役军人事务局的工作实施是否促进社会和谐稳定？（是10分，一般9-1分，否0分） | 10 |  |  |
| 8 | 您觉得退役军人事务局的工作实施是否促进维护退役军人合法权益？（是10分，一般9-1分，否0分） | 10 |  |  |
| 9 | 您认为退役军人事务局工作实施促进退役军人服务保障工作开展可持续性效果如何？（效果显著10分，较显著6-9分，一般1-5分，无效0分） | 10 |  |  |
| 10 | 您对泉州市洛江区退役军人事务局部门工作开展是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |